## Semana 0607-1007
PLANEJAMENTO SEMANAL - CONTROLE CLASSROOM
PROJETO: | Catalago de Serviços AWS |  |  | EMPRESA: | DAREDE
segunda-feira |  |  |  | terça-feira |  |  |  | quarta-feira |  |  |  | quinta-feira |  |  |  | sexta-feira
[8 empty] | 2020-07-08 |  |  |  | 2020-07-09 |  |  |  | 2020-07-10
ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS.
Sprint 1 Retrospective | Technowlogy | Feito |  | Sprint Planning | Technowlogy |  |  | Alimentar o Azure | Technowlogy |  |  | Alimentar o Azure | Technowlogy |  |  | Alimentar o Azure | Technowlogy
Preenchimento - Planilha semanal | Technowlogy | Feito |  | Daily | Technowlogy
Daily | Technowlogy | Feito |  | Alimentar o Azure | Technowlogy
-
OBS.:
>> As atividades semanais serão inseridas pelos próprios alunos de cada time, devido a especificidade de cada Projeto.
>> Cada time criará um arquivo de acordo com o modelo acima, e compartilhará com o professor.
>> Os alunos apresentarão o Planejamento Semanal ao professor para discussão de viabilidade.
>> Se tratará de um arquivo online, portanto dinâmico. As Atividades não realizadas e devidamente justificadas, serão passadas para o próximo dia, em comum acordo com o professor.
>> O arquivo deverá ser mantido atualizado no Classroom para acompanhamento, inclusive coordenadores.