## Sprints
SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT3 | SPRINT4
PLANEJAMENTO PROTÓTIPOS | BACK-END | FRONT-END | MOBILE
WIREFRAME | BANCO DE DADOS | JAVASCRIPT | REACT NATIVE
PROTÓTIPO DE ALTA | API | REACT JS | TESTE
UML |  |  | APRESENTAÇÃO
5 SEMANAS | 3 SEMANAS | 7 SEMANAS | 6 SEMANAS
Planejamento, organização | Criação de Banco de Dados - PROJETO | Conteúdo novo: javascritp | Conteúdo novo: React Native
Conteúdo novo: UML | Criação de API - PROJETO | Conteúdo novo: React JS | Conteúdo novo: Teste Web e Mobile
Documentação de Projetos | Obs.: conteúdo já visto e treinado | Implementação Front-end -PROJETO | Implementação Mobile - PROJETO

## Cronograma
|  | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua
Sprints | Conhecimento | time axis 2020-07-27 to 2020-12-23
SPRINT 1 | Planejamento e Protótipo
Introdução à Projetos | bar: 2020-07-27 to 2020-07-29
Azure Devops | bar: 2020-07-30 to 2020-07-31
Briefing | bar: 2020-08-03
Requisitos e modelagem de software | bar: 2020-08-04 to 2020-08-07
Requisitos e modelagem de software - Linguagem de Modelagem Unificada - UML | bar: 2020-08-10 to 2020-08-12
Projeto - Protótipo - Wireframe | bar: 2020-08-13 to 2020-08-18
| Projeto - Protótipo - Protóripo de alta fidelidade | 2020-08-27: REWIEW EMPRESA1; 2020-08-28: REWIEW EMPRESA2
SPRINT 2 | Back-end
| Banco de Dados | 2020-08-31: PLANNING
| API | 2020-09-17: REWIEW EMPRESA1; 2020-09-18: REWIEW EMPRESA2
SPRINT 3 | Front-end
| Javascript | 2020-09-21: PLANNING
React JS | bar: 2020-10-05 to 2020-10-09; 2020-10-14 to 2020-10-20
| Projeto - Front-end | 2020-11-05: REWIEW EMPRESA 1; 2020-11-06: REWIEW EMPRESA 2
SPRINT 4 | Mobile - Programação de dispositivos móveis
| React Native | 2020-11-09: PLANNING
| Projeto - Mobile | 2020-12-03: REWIEW EMPRESA 1; 2020-12-04: REWIEW EMPRESA 2
| Teste de software | 2020-12-07: PLANNING
Projetos - Testes | bar: 2020-12-09 to 2020-12-11
| Apresentação | 2020-12-18: APRESENTAÇÃO